## WBS
구분 | 과업명 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25
|  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
1 | 데이터 수집 및 EDA | bar: 월 to 화
2 | 구현방안 구체화 | bar: 월 to 화
3 | 데이터 수집 | bar: 월 to 수
4 | 데이터 전처리 | bar: 화 to 수
5 | 데이터 시각화 | bar: 수 to 목
6 | 모델 학습 및 구현 | bar: 수 to 금
7 | 중간리뷰 | bar: 금
8 | 미비내용 수정/보완(해당 담당자 한하여 진행) | bar: 토 to 화
9 | 모델 학습 및 구현 | bar: 월 to 수
10 | 모델 평가 | bar: 월 to 수
11 | 기능 테스트 | bar: 수 to 목
12 | 발표자료작성 | bar: 수 to 목